## Tabelle1
Nr. | Arbeitspaket | Dauer (in ph) | Abhängigkeiten | Termin | Kalenderwoche
1 | 1. Projektvorbereitungen | 43
2 | 1.1 Projektplanung & Gliederung erstellen | 8 |  | 2025-05-13 | 20
3 | 1.2 Literaturrecherche | 27 | 2 |  | 23
4 | 1.3 Datensichtung | 8 |  |  | 23
5 | 1.4 Meilenstein: Vorbereitungen abgeschlossen | 0 | 2, 3, 4 | 2025-06-08 | 23
6 | 2. Bachelorthesis schreiben | 221
7 | 2.1 Schreiben an der Thesis | 20 |  |  | 25
8 | 2.2 Schreiben an der Thesis | 20 |  |  | 27
9 | 2.3 Schreiben an der Thesis | 20 |  |  | 29
10 | 2.3 Schreiben an der Thesis | 42 |  |  | 32
11 | 2.4 Schreiben an der Thesis | 42 |  |  | 33
12 | 2.5 Schreiben an der Thesis | 42 |  |  | 34
13 | 2.6 Meilenstein: Inhalt fertiggestellt | 0 | 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 2025-08-24 | 34
14 | 2.7 Überarbeitung & Korrektur | 35 | 13 |  | 35
15 | 2.8 Meilenstein: Abgabe der Thesis | 0 | 14 | 2025-08-31 | 35
16 | 3. Testdatensatz erstellen | 30
17 | 3.1 Auswahl signifikanter Lizenztexte und Artefakte mit Copyright-Statement | 10 | 4 |  | 24
18 | 3.2 Erwartungshaltung für Auswahl formulieren | 20 | 17 |  | 24
19 | 3.3 Extraktion mit Hilfe des ScanCode Toolkit für Status-Quo | 0 | 17 |  | 24
20 | 3.4 Erwartungshaltung von Stakeholder validieren lassen | 0 | 18 |  | 24
21 | 3.5 Meilenstein: Testdatensatz erstellt & validiert | 0 | 19, 20 | 2025-06-13 | 24
22 | 4. Benchmark Sprachmodelle | 45
23 | 4.1 Recherche geeignete Modelle | 5 |  |  | 24
24 | 4.2 Recherche Benchmarks & Durchführung | 5 | 3 |  | 25
25 | 4.3 Benchmark formulieren | 10 | 24 |  | 25
26 | 4.4 Benchmark durchführen | 10 | 23, 25 |  | 26
27 | 4.5 Ergebnisse dokumentieren | 15 | 26 |  | 26
28 | 4.6 Ergebnisse von Stakeholder validieren lassen | 0 | 27 |  | 26
29 | 4.7 Meilenstein: Sprachmodell ausgewählt | 0 | 28 | 2025-06-29 | 26
30 | 5. Prompt-Engineering Experimente | 75
31 | 5.1 Initiales Prompt-Engineering | 5 | 21 |  | 26
32 | 5.2 Übertragen der Policy in Prompts | 5 |  |  | 26
33 | 5.3 Experimente mit normalen Inputs | 15 | 31, 32 |  | 27
34 | 5.4 Experimente mit problematischen Inputs | 15 | 33 |  | 28
35 | 5.5 Gezielte Tests: Halluzinationen, Laufzeit, Konsistenz | 10 | 34 |  | 28
36 | 5.6 Review der Ergebnisse durch Außenstehende (z.B. Stakeholder) | 0 | 35 |  | 28
37 | 5.7 Optimierung | 10 | 36 |  | 28
38 | 5.8 Dokumentation der Ergebnisse | 15 | 37 |  | 29
39 | 5.9 Meilenstein: Experimente durchgeführt, Ergebnisse dokumentiert | 0 | 38 | 2025-07-20 | 29
40 | 6. Implementierung Copyright-Scanner | 70
41 | 6.1 Formulierung funktionaler & nicht-funktionaler Anforderungen | 5 |  |  | 30
42 | 6.2 Abnahme Anforderungen durch Stakeholder | 0 | 41 |  | 30
43 | 6.3 Planung Softwarekomponenten | 5 | 42 |  | 30
44 | 6.4 Implementierung Prompt-Erzeugung | 10 | 43 |  | 30
45 | 6.5 Implementierung Schnittstellen zwischen Scanner & lokalem Sprachmodell | 5 | 43 |  | 30
46 | 6.6 Implementierung weiteres Sprachmodell als Validierungsschritt | 10 | 43, 45 |  | 30
47 | 6.7 Testen & Quality Assurance | 10 | 44, 45, 46 |  | 31
48 | 6.8 Meilenstein: Feature Freeze, Implementierung abgeschlossen | 0 | 47 | 2025-07-31 | 31
49 | 6.9 Bugfixing & Cleanup | 5 | 47 |  | 31
50 | 6.10 Dokumentation anfertigen | 10 | 48, 49 |  | 31
51 | 6.11 Konzeption Kundenintegration | 10 | 48, 49 |  | 31
52 | 6.12 Abnahme durch den Stakeholder | 0 | 50, 51 |  | 31
53 | 6.13 Meilenstein: Copyright-Scanner Implementierung fertiggestellt | 0 | 52 | 2025-08-03 | 31